一、緣起：農業為百業之首，糧食是生命之本，然而近年來由於加入世界貿易組織，致使台灣農業遭受前所未有的衝擊，而迫於國際現勢政府只能鼓勵農民休耕領取補助，這不僅讓廣大農村失去生命力，也讓原本能夠自給自足的台灣，變成68%仰賴進口的國家。台灣亦步亦趨跟隨全球化的腳步，雖然創造了一時的榮景，但不顧後果開發經濟和環境的結果，也讓全球經濟體系和生態環境都變得脆弱不堪，接連的國際情勢波動轉眼間就席捲世界，致使高度依賴進出口貿易的台灣元氣大傷。危機就是轉機，讓我們能夠冷靜面對過去的迷思，在提高生活品質同時也要兼顧環境和未來。配合政府小地主大佃農及休耕田轉作有機的相關農業改革計畫，我們選擇以農村為出發點、以城市為腹地，務使「人盡其才、地盡其利、物盡其用、貨暢其流」，建構一個人與自然調和的理想生活圈；再結合淡水鎮優越的自然及人文條件，來創造一個「老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者，皆有所養」的大同世界。

二、主辦單位：淡水鎮公所

承辦單位：中華民國秀明自然農法協會

協辦單位：富邦文教基金會、屯山社區發展協會

三、執行時間：第一階段 試驗期2009年2月起至2010年1月止

       年底評估執行狀況進行檢討改善。

        第二階段 評估期2010年2月起至2011年1月止

       年底評估執行成效良好再進行第三階段。

        第三階段 拓展期 以二年為一期，長期執行。

        每期結束前提報檢討報告。

四、執行地點：淡水鎮大屯溪流域，試驗評估後，可進一步推廣至其他地區。

五、企劃主軸：

  良食生活圈—以地產地銷的概念，聯繫消費者與生產者，重建人與人、人與土地、人與食物的親密關係，並創造區域經濟成長。

  自然育樂圈—以教育休閒的方式，讓更多人能夠理解並加入友善環境、支持農業的行列，讓本專區成為台灣新農業運動的啟蒙地。

  幸福庇護圈—配合以上兩個方案，優先任用淡水鎮及台北縣的弱勢族群，讓他們能夠發揮潛能、自我實現，以減輕照顧家庭及政府的負擔，讓每個人各得其所，讓社會更溫馨祥和。

六、良食生活圈企劃內容

1.      執行規劃：

A.    以休耕閒置土地種植秀明自然農法作物，以提升土地使用效率、改善生態環境。不適合種植區域進行造景美化、飼養有機牲畜等運用。

B.     募集對環境友善的生產者於本專區種植，並協助當地農民轉型，讓本區域成為完全有機的淨土。本計劃農地將優先提供當地青年返鄉務農使用。為提供更多生產者實習機會，當農地不足時，每位生產者土地使用以兩年為限，農民畢業後若願意持續在淡水種植則提供創業基金及農地媒合之服務。

C.     聘僱社區耆老協助指導製作傳統加工食品，提高農產品產值，也讓老人獲得應有的尊重與休閒。

D.    每週固定時間於淡水捷運站舉辦農民市集，大幅減低食物里程，讓居民能夠直接面對生產者、享用最安全健康的食物，也讓生產者沒有後顧之憂。

E.     於本專區成立秀明自然農法餐廳、社區特產商店、資源回收站等，以增加就業機會、增進地方繁榮。

2.      執行分工：

A.    秀明自然農法協會執行項目

a.    募集、教育、輔導、監督生產者執行秀明自然農法。

b.    執行農民市集活動。

c.    成立秀明自然農法餐廳、老人(長青)食品加工場、資源回收站。

B.     淡水鎮公所協助項目

a.       協助整合當地休耕田，提供本協會種植秀明自然農法及相關活動使用。

b.      協助租借、提供整修當地閒置老舊農舍、校舍，作為活動場所、協、會辦公及人員宿舍(優先提供弱勢族群及工作人員使用)。

c.       協助協調本計劃相關之政府補助及社會資源(農具、有機認證、食品加工設備、活動宣傳、創業基金、農地媒合、淡水捷運站農民市集使用空間及相關資源等)。

3.      計畫目標：

A.    土地   逐年恢復土地生機，改善區域自然生態。

B.     生產者 能夠在兩年內獲得獨立經營農場所需的知識和經驗。

C.     消費者 能夠經常獲得美味、安全、健康、對環境友善的食物。

D.    政府   解決農業、農村及農民的問題，並提高糧食自足率。

七、自然育樂圈企劃內容

1.      執行規劃：

A.    訓練解說員，為來訪民眾解說秀明自然農法、大屯溪流域生態環境與歷史典故、飲食健康等課程；並提供農事體驗、食品加工、親子烹飪教室、清溪淨山等實作活動。針對特定主題優先聘用當地耆老解說。

B.     結合淡水大專院校學生社團、各界有心人士及社區閒置人力招募志工團，以協助本專區各項活動之執行。

C.     承辦淡水花海節活動，搭配當地環境資源，協助當地農民種植管理特色花卉，並配合舉行農民創意市集、安排導覽體驗活動及藝術表演展覽，以擴大整體效益。並配合區域非營利組織及民俗慶典，設計年度活動計畫，以塑造區域整體觀光形象。

D.    配合社區農業文化，安排藝術家(或藝術學校學生)駐村或於農民市集創作表演，設計區域造景美化，提升整體觀光效益。

E.     統合附近屯山及中泰國小，利用現地觀光資源，承辦台北縣市中、小學校外教學、假日親子學校、寒暑假自然體驗營隊，讓飲食教育能夠向下扎根，進而影響到更多家庭。並針對淡水各國中小學開辦校園菜圃、料理教室、食育課程，讓學生可以食用自己生產的食物、並體會糧食的可貴。活動收入依參與比例分配，做為學校營養午餐升級，或學校設備改善之用。

F.      定期舉辦援農參訪活動，讓消費者能夠直接到產地瞭解生產實際情況、並強化生產與消費雙方的關係。

2.      執行分工：

A.    秀明自然農法協會執行項目

a.       募集、教育解說導覽員，導覽活動設計及執行。

b.      承辦淡水花海節、援農參訪、戶外教學及寒暑假自然體驗活動，派員指導校園菜圃。

c.       駐村藝術家溝通協調。

B.     淡水鎮公所協助項目

a.         協調淡水鎮中小學開辦校園菜圃(自由參加)

b.        邀請藝術家駐村表演創作。

c.         為減輕區域交通負荷於週末加開社區巴士，並於淡水自然農法教育農莊前設置「秀明自然農法專區」站牌。

d.        協助協調本計劃相關之政府補助及社會資源(校園菜圃執行費用、專區統一形象識別系統、宣傳及美化造景費用)

3.      計畫目標：

A.  社區 透過農業和藝術的薰陶，讓社區整體美感向上提升，進而增進居民愛護鄉土的意識。

B.   教育 透過飲食教育和自然體驗，讓人能夠深刻體會生命的可貴，進而養成感恩惜福的生活價值。

C.   觀光 增進當地自然深度與文化厚度，吸引大台北地區民眾到此休閒旅遊，以促進區域經濟發展。

D.  農業 越多人瞭解現代文明的飲食問題，就越有機會改善台灣的農業問題，進而解決農村發展的困境。

八、幸福庇護圈企劃內容

1.      執行規劃：

A.    提供非營利組織及弱勢家庭免費參加本專區設計之專屬體驗活動。

B.     評估本專案之人力需求，針對特定工作，優先聘用淡水鎮及台北縣之身心障礙者、獨居老人等擔任。(聘用人數依本專案經費決定)

C.     針對弱勢族群之個人狀況安排農事耕作、餐廳服務、商店服務、食品加工、資源回收、環境清潔、藝術創作、導覽解說、照顧農場牲畜及流浪動物、陪伴身心障礙者或獨居老人等工作，並酌發薪資。

D.    按人數比例，將本專區農地區依土地性質劃分為私田和公田：公田乃作為教育訓練（水田、蔬菜、大豆至少各一區）、觀光休閒（畸零土地、受汙染土地、具特殊價值土地）之用，由企業認養；私田由本會訓練之生產者認領種植，所得之作物，得保留五成作為薪資補貼，繳交五成，作為創業基金及購置社區共用之生財器具，並需輪流協助公田農　事。農地優先提供淡水鎮及台北縣遊民及中青年失業者種植。以企業認養之經費作為管理經費及幸福庇護圈之基金，公田收成作物全數歸贊助企業所有。

E.     私田耕作者必須定期進行社區服務，針對個人意願自由選擇：如餐廳服務、商店服務、食品加工、資源回收、環境清潔、藝術創作、導覽解說、照顧農場牲畜及流浪動物、陪伴身心障礙者或獨居老人等。

F.      先期協助有意願之庇護農場轉型種植秀明自然農法，並藉此交流身心障礙者照護工作；長期再於本專區成立庇護農場及庇護工場。

2.      執行分工：

A.    秀明自然農法協會執行項目

a.   輔導協助本專區之弱勢族群適應環境及工作。

b.  督導遊民及中青年失業者公田耕作狀況核發薪資。

c.   輔導庇護農場種植秀明自然農法，及籌備庇護農場及庇護工場。

B.     淡水鎮公所協助項目

a.   轉介弱勢族群至本專區服務。

b.  媒合企業贊助。

c.   協助協調本計劃相關之政府補助及社會資源(弱勢族群工作津貼、失業補助、庇護農場及庇護工場經費等)

3.      計畫目標：

A.  療癒 透過社群生活、藝術治療和園藝治療，讓弱勢族群能夠逐步探索自我的潛能，進而自我照顧、融入社會。


B.  安置 協助弱勢族群安置，讓照顧家庭能夠減輕負擔，以提升家庭功能。

C.  鼓舞 當弱勢族群能夠在這個舞台上展露生命潛能，更能激發身體健全卻一時遭遇挫折的朋友奮發向上，進而讓群體一起向上提升。

九、執行時間表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 階段 | 執行單元名稱 |  |
| 第一階段 | 一、良食生活圈        休耕田轉作秀明自然農法、有機畜牧        募集生產者、協助當地農民轉型        老朋友食品加工坊、老朋友說故事  二、自然育樂圈        招募訓練解說員        招募訓練志工團        承辦花海節        開辦淡水中小學校園菜圃、料理教室、食育課程        舉辦消費者援農活動  三、幸福庇護圈        協助庇護農場轉型秀明自然農法 |    專案經理　 一名     專職行政助理 一名     兼職財務助理 一名 |
| 第二階段 | 一、良食生活圈        開辦農民市集        成立秀明自然農法餐廳、社區特產商店  二、自然育樂圈        承辦區域年度活動        藝術家駐村        承辦中小學校外教學、假日親子學校  三、幸福庇護圈        開辦公田計畫        開辦弱勢族群專屬體驗活動 |    專案經理 一名     專職行政助理 一名     兼職財務助理 一名     專職活動助理 一名 |
| 第三階段 | 一、良食生活圈        提供畢業農民創業基金及農地媒合之服務  二、自然育樂圈        開辦寒暑假自然體驗營隊  三、幸福庇護圈        提供弱勢族群工作機會，成立庇護農場及庇護工廠 |    專案經理 一名     專職行政助理 一名     專職財務助理 一名     專職活動助理 一名     專職庇護組主任 一名     依法令規定按身心障礙者人數聘僱固定比例之社工人員 |

十.組織架構

[](https://sites.google.com/site/urfarm/zone/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D.GIF?attredirects=0)