## 金額
項次 | 執行機關 | 標案名稱 | 決標金額(千元) | 設計單位 | 監造單位 | 得標廠商 | 實際開工日期 | 預定完工日期 | 實際進度%(截至104年11月底) | 實際執行摘要
1 | 交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊 | 花東線電氣化電子聯鎖修改暨部分新建工程 | 525000 | 交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊 | 交通部鐵路改建工程局東部工程處電務一隊 | 日商日本信號股份有限公司台北分公司 | 1010926 | 1061222 | 86.6 | 山里~臺東、關山~瑞源、玉里~三民、萬榮~光復、南平~豐田、臺東~知本間電子聯鎖系統TID、 CTC裝置。
2 | 交通部鐵路改建工程局東部工程處壽豐工程段 | SL1161標壽豐車站高架化工程 | 807500 | 中興工程顧問股份有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 安倉營造股份有限公司 | 1010105 | 1050812 | 97.42 | 1.施作壽豐車站舊月台拆除作業。 2.公園路箱涵二期工程前置作業 3.臨時軌道碴及土石方清運前置作業。
3 | 交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段 | CL212標自強隧道土建工程 | 1926619 | 中興工程顧問股份有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 福清營造股份有限公司 | 990116 | 1060731 | 94.98 | 1.隧道南口進度：中導坑開挖118.5m、台階東側累計697m、台階西側累計678m 、仰拱開挖累計647m、仰拱襯砌累計645m 、鋼模襯砌累計529m。 2.隧道北口進度：上半開挖累計1773.9m、台階東側累計1713m、台階西側累計1713m、仰拱開挖累計1711m、仰拱襯砌累計1476m、鋼模襯砌累計1232m。
4 | 交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段 | SL202標玉里站改建工程 | 254500 | 楊炳國建築師事務所 | 楊炳國建築師事務所 | 安倉營造股份有限公司 | 1020222 | 1050228 | 94.49 | 1.地下通道：進行批土及油漆施作。 2.南側新建站體室內外：水電配管拉線趕工施作中，南側2樓地板防水施工中。 3.自行車補給站：電梯鋼構加高施作完成，進行帷幕牆施作。
5 | 交通部鐵路改建工程局東部工程處玉里工程段 | SL203標瑞穗站改建工程 | 225588 | 楊炳國建築師事務所 | 楊炳國建築師事務所 | 頌和營造工程有限公司 | 1020601 | 1041205 | 93.79 | 1.東站天花板施作 、東西站噪音防治隔音棉施作、全區油漆施作。 2.月台鋼柱墩座及通風井抿石子、不鏽鋼抗拉鋼網施作、售票房、行車室天花板施作、西站花圃緣石施作。
6 | 交通部鐵路改建工程局東部工程處臺東工程段 | C702標臺東機務分段土建及一般機電工程 | 1123680 | 中興工程顧問股份有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 清石營造有限公司 | 1040722 | 1080215 | 1.33 | 1.鋼筋材料取樣試驗及接地網施作、工區東側圍籬施作。 2.便道設置計畫(0版)、基樁施工計畫(0版)、測量計畫、鐵路沿線施工計畫、職業安全衛生管理計畫及品質計畫核定。 3.施工環境保護執行計畫(0版)及整體施工計畫審核。
7 | 交通部鐵路改建工程局東部工程處花蓮工程段 | SL-104標新城站新建工程 | 265000 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 安倉營造股份有限公司 | 1011105 | 1041229 | 92.59 | 1.召開施工檢討、安全衛生等會議。 2.車站大廳屋頂版抿石子及粉刷油漆施工。 3.大廳斜版鋅鋁合金飾板施工。 4.大廳消防管線及燈具裝設。
8 | 交通部鐵路改建工程局東部工程處花蓮工程段 | SL-105標花蓮站改建工程 | 689880 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 榮金營造工程股份有限公司 | 1030612 | 1060824 | 17.64 | 1.車站主體1F牆柱及2F樓版施作、車站主體機房2F牆柱施作。 2.站前廣場新增車道排水溝施作。 4.第二、三月台北側雨棚、月台版及二月台行車室人員休息室拆除。
9 | 交通部鐵路改建工程局中部工程處第二工程段 | CCL531松竹站、太原站、精武站、五權站及大慶站車站主體工程 | 1352000 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 華盛營建工程股份有限公司 | 1010722 | 1060331 | 63.38 | 環境整理、大慶站及太原站2月臺施工架搭設。
10 | 交通部鐵路改建工程局中部工程處第三工程段 | CCL631標豐原站、豐南站、潭子站、頭家厝站車站主體工程 | 1618000 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 猛揮營造股份有限公司 | 1010725 | 1051225 | 74.88 | 1.豐原站：室內及外裝修、四座鋼梯欄杆玻璃收尾、景觀工程排水溝。 2.栗林站：站房1F及2F裝修及機電配線、站房廁所裝修收尾、月台欄杆收尾及地坪貼磚施作。 3.潭子站：月台欄杆施作、站房樓梯欄杆及兩座鋼梯裝修施作。
11 | 交通部鐵路改建工程局中部工程處第四工程段 | CCL-731臺中車站段主體工程 | 2106000 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 遠揚營造工程股份有限公司 | 1010811 | 1061018 | 70.54 | 大頂棚及月台雨棚屋頂版施工、月台燈槽吊裝地磚施作、機電施工裝修施工。
12 | 交通部鐵路改建工程局中部工程處第四工程段 | CCL831B松竹至臺中段橋下平面道路及景觀工程 | 278800 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 鐵山營造有限公司 | 1040420 | 1060223 | 1.79 | 計畫書撰寫及全區導線測量。
13 | 交通部鐵路改建工程局中部工程處第四工程段 | 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-CCL331松竹至大慶段鐵路高架工程 | 4426000 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 大陸工程股份有限公司 | 990831 | 1050502 | 93.54 | 墩柱外露面修飾、工區環境及場地整理。
14 | 交通部鐵路改建工程局中部工程處第五工程段 | CCL831A豐原至松竹段橋下平面道路及景觀工程 | 307700 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 日泰營造有限公司 | 1040701 | 1060531 | 0.62 | 施工計畫書送審及召開施工協商會議。
15 | 交通部鐵路改建工程局中部工程處第五工程段 | 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫CCL431豐原至頭家厝段鐵路高架工程 | 3936000 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 德昌營造股份有限公司 | 1000212 | 1050220 | 97.89 | 隔音牆及保護牆高度調整修繕。
16 | 交通部鐵路改建工程局中部工程處機電課電力小組 | 豐原至大慶(含臺中站)永久軌電車線新設工程 | 292992 | 交通部鐵路改建工程局機電組電力工程隊 | 中興工程顧問股份有限公司 | 亞力電機股份有限公司 | 1030612 | 1060430 | 76.89 | 懸臂組調整區分絕緣器安裝、電力桿基礎封頂跳線安裝連軌線、跨軌線接地及安裝。
17 | 交通部鐵路改建工程局中部工程處軌道測量隊 | 臺中及員林高架軌道工程 | 1952365 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 聯鋼營造工程股份有限公司 | 1011120 | 1060728 | 96.07 | 1.各項計畫書進版及竣工圖製作與修正、送審。 2.辦理各項材料取樣送驗、無道碴軌道(含道岔群)線形調整作業。 3.軌道標誌安裝作業。
18 | 交通部鐵路改建工程局中部工程處機電一隊 | CCL-731-2臺中計畫車站電梯電扶梯工程 | 204000 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 大同奧的斯電梯股份有限公司 | 1020423 | 1060331 | 64.42 | 1.太原站電梯、電扶梯單機測試、系統測試。 2.台中車站6號電梯單機測試。 3.台中車站8、9號電扶梯外飾板安裝。 4.豐原車站4、5號電梯單機測試。
19 | 交通部鐵路改建工程局中部工程處機電一隊 | 「臺中暨員林計畫」系統電務工程(E001) | 226420 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 騰隆工業工程股份有限公司 | 1020820 | 1060731 | 66.61 | 1.台中車站中央監控系統及管線施作 。 2.台中車站電信系統管線施作。
20 | 交通部鐵路改建工程局中部工程處號誌工程隊 | 臺中高架段車站號誌聯鎖設備工程 | 277027 | 交通部鐵路改建工程局機電組 | 中興工程顧問股份有限公司 | 日商京三製作所股份有限公司台灣分公司 | 1030515 | 1060831 | 73.57 | 1.雙計軸器配線及調整作業。 2.聯鎖/ATP動態聯結測試。 3.北撥接點計軸器安裝作業。 4.北撥接點假切換作業。
21 | 交通部鐵路改建工程局南港施工區工二隊 | 基隆火車站都市更新站區遷移計畫主體工程 | 1428000 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 長鴻營造股份有限公司 | 1000918 | 1041130 | 98.28 | 全區機電各系統微調檢修、C-1排水溝施作、孝四路大門移設及油漆施工、排水箱涵C1鋼筋加工及開挖、引道口至31號橋邊海側施工圍籬移設。
22 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處第二工程段 | ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程 | 15243000 | 泰興工程顧問股份有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 榮工工程股份有限公司 | 1000923 | 1071112 | 32.46 | 1.1區UM層第34～35單元側牆第二昇層鋼筋組立。 2.2-2區托底基樁P5-3施作。 3.4區U1層第7～8、11～12單元重型支撐架搭設、第8、12單元暫撐牆第二昇層模板組立。
23 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處第三工程段 | 第BCL111標屏東車站暨屏北鐵路高架化工程 | 2513688 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 晉欣營造股份有限公司 | 1010329 | 1050617 | 81.54 | 舊有建物拆除整理、邊溝施作、六塊厝車站月台改建作業及屏東車站反循環基樁施作。
24 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處第四工程段 | 民族路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程 | 3415000 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 中華工程股份有限公司 | 980727 | 1050708 | 87.42 | 1.民族車站完成結構底版12/14單元、側牆9/14單元、穿堂層版9/14單元。 2.民族站以東隧道完成結構底版29/29單元、側牆29/29單元、頂版28/29單元。 3.民族站以西隧道完成結構底版14/18單元、側牆11/18單元、頂版9/18單元。
25 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處第四工程段 | CL312/CL371標大順路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程 | 1617365 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 聯鋼營造工程股份有限公司 | 981103 | 1050620 | 78.98 | 1.地面層突出物清水模結構施作中。 2.隧道段結構回填完成第20層填築、雨水排水箱涵施作中。 3.穿堂層牆面及月台層牆面裝修及機電管線施作。
26 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處第四工程段 | CL115標中華三路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程 | 2868000 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 新亞建設開發股份有限公司 | 981105 | 1050731 | 90.29 | 1.K12通風井水電環控工程施作。 2.三塊厝車站穿堂層廁所1:3防水粉刷完成、防火門框安裝、牆面琺瑯板安裝。 3.三塊厝車站月台層機房油漆完成、牆面琺瑯板施作、水箱1:3防水粉刷。
27 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處軌道測量隊 | ACL131Z標永久軌軌道工程 | 646000 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 中興工程顧問股份有限公司 | 俊吉營造股份有限公司 | 1040414 | 1060206 | 20.17 | 1.高雄計畫西段東正線無碴軌道作業。 2.高雄計畫西段東二正線無碴軌道版作業。 3.高雄計畫西段西正線無碴軌道軌框組立及頂昇作業。
28 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處第五工程段 | C411標「正義路段隧道工程（含全線臨時軌及臨時站）」 | 3875365 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 聯鋼營造工程股份有限公司 | 1020331 | 1071101 | 54.52 | 1.第一工區第五階開挖及隧道底板、側牆施作。 2.第三工區結構頂板施作、中山高限高連續壁施作。 3.正義站結構穿堂層板、穿堂層側牆及頂板施作。
29 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處第五工程段 | C412Z標「鳳山車站及鳳松路段隧道工程」 | 3376000 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 1030331 | 1071030 | 25.08 | 1.新建鳳山車站主體(第一、二工區)第三階開挖及擋土支撐施作。 2.鳳山臨時站至鳳松路(第三工區)隧道結構底板及側牆施作。 3.維新陸橋至鳳大別墅(第五工區)隧道結構底板及側牆施作。
30 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處第六工程段 | FCL711Z標新庄子路至中華一路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程 | 5236000 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 國登營造股份有限公司 | 1000730 | 1050419 | 79.55 | 站體及隧道結構工程：A.全線隧道結構開挖支撐作業。B.引道及隧道結構：底板已完成130單元(共計145單元)；側牆已完成120單元(共計145單元)；頂版已完成80單元(共計104單元)。C.內惟車站各樓層全面進行內部隔間作業中。
31 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處第六工程段 | 青海路段及九如路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程 | 4880000 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 亞新工程顧問股份有限公司 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 981015 | 1050122 | 96.86 | 1.美術館站月台層電氣、環控及電力系統配管/佈纜、消防、給水配管施作及發電機排煙管架設、建築裝修施作。 2.美術館站地面層零星設施構築及建築工程之外牆裝修。
32 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處機電一隊 | 左營至潮州各計畫電梯電扶梯工程 | 493000 | 亞新工程顧問股份有限公司 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 大同奧的斯電梯股份有限公司 | 1011015 | 1081226 | 33.12 | 1.科工館站電梯電扶梯取得使用許可證。 2.三塊厝站電扶梯試車完成。
33 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處號誌工程隊 | 鳳山計畫S411A標臨時軌及永久軌號誌聯鎖設備工程 | 285000 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 日商京三製作所股份有限公司台灣分公司 | 1020422 | 1061231 | 25.99 | 高雄站機場切換後號誌設備拆收。
34 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處電力工程隊 | BCL251/252Z屏東至潮州鐵路高架化及潮州基地電車線系統工程 | 328167 | 亞新工程顧問股份有限公司 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 東元電機股份有限公司 | 1010904 | 1050530 | 97.38 | 電車線系統調整、電車線設備巡查檢查改善、潮州基地27群開關檢查調整及跨越橋防護網施工。
35 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處電力工程隊 | ACL451Z標高雄計畫永久軌電車線系統工程 | 260660 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 亞力電機股份有限公司 | 1030731 | 1061226 | 18.56 | 高雄站第15股道電車線拆收、機務段及檢車段電車線設備拆收。
36 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處電務工程隊 | BCL291標潮州車輛基地維修設備工程 | 229000 | 亞新工程顧問股份有限公司 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | 遠東機械工業股份有限公司 | 1010903 | 1050113 | 98.37 | 1.設備35項已完成安裝及單機測試工作。 2.系統功能測試持續進行中。
37 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處電務工程隊 | ACL465Z標主體電訊、隧道通風、中央監控系統工程 | 944000 | 台灣莫特麥克唐納工程顧問股份有限公司 | 交通部鐵路改建工程局南部工程處 | 東元電機股份有限公司 | 1030909 | 1070228 | 1.88 | 各項圖資、計畫及設備送審及隧道段消防無線電同軸電纜固定座與夾具施作，中央監控纜線佈放。